การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๙ และข้อ 30 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

------------------------------------------

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก    ได้รายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   30  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕65

บุญโชค  ขำปราง

(นายบุญโชค  ขำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

สารบัญ

เรื่อง 								   	    	หน้า

ส่วนที่  ๑  บทนำ 									 1

ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล							 6

ส่วนที่  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล				          15

ส่วนที่  ๔  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ					    38

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล../อปท. ...ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

(๑)  แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3)  แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกในภาพรวม

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

(4)  ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(4)  การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิต/โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาทันสมัย สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาชุมชน,การศึกษา สิ่งแวดล้อม,เศรษฐกิจ เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นโครงการพัฒนาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

1) วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมีความสอดโครงเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันและการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริง

2) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกครอบคลุมและสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจำเป็นต้องดำเนินการจริงในท้องถิ่น

3)เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจะดำเนินการจริงในท้องถิ่น ความชัดเจนของเป้าหมายมีความจำเพาะเจาะจง

4) ตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น

5) ค่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น

6) กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมีความมุ่งมั่น ตั้งมั่นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกทั้งหมด ผลแห่งความสำเร็จนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผน

๑.1  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)

คุณภาพยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ทั้งหมด 86.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

คุณภาพโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพโครงการ ได้ทั้งหมด 92  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน

1.2 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตาม

ผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ปีงบประมาณ 2564  จำนวน   220  โครงการ

โครงการตามแผนการดำเนินงาน	  		       		  จำนวน    87   โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ 						  จำนวน    64   โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  29.09  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.3 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

- ดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

- โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

- โครงการมีความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบุกเบิกถนนดินซอยนายเชือบ หมู่ที่ 1 | 215,000 เงินสะสม | 215,000 | 0 |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยอินทร์จันทร์ หมู่ที่ 6 | 154,000 เงินสะสม | 154,000 | 0 |
| 3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัดบางฉนาก-โรงพยาบาลปากพนัง หมู่ที่ 2 | 352,000 เงินสะสม | 352,000 | 0 |
| 4 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยพรหมมานนท์ หมู่ที่ 5 | 37,800 เงินสะสม | 37,800 | 0 |
| 5 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสุนันท์ หมู่ที่ 5 | 143,000 เงินสะสม | 143,000 | 0 |
| 6 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 | 183,000 เงินสะสม | 183,000 | 0 |
| 7 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.ต่อจากเดิมถึงบ้านนายณรงค์ พรหมแก้ว หมู่ที่ 7 | 135,000 เงินสะสม | 135,000 | 0 |
| 8 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.บริเวณบ้านนายเชาวลิต คงทอง หมู่ที่ 4 | 259,000 เงินสะสม | 259,000 | 0 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางเก็บเชื่อมถนนหลวง หมู่ที่ 1 | 13,800 เงินสะสม | 13,800 | 0 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนนายทวี ศรีคง ถึงบ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 | 99,400 เงินสะสม | 99,400 | 0 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกฤษกรเชื่อมถนนเทศบาลปากพนัง-ชายทะเล หมู่ที่ 3 | 60,000 เงินสะสม | 60,000 | 0. |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิยมพัฒนา 1 เชื่อม ถนนหลวง หมู่ที่ 1 | 22,800 เงินสะสม | 22,800 | 0 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนคันคลองแพรกซ้าย ม.3 เชื่อม ม.5 | 1,475,549 เงินสะสม | 1,475,549 | 0 |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทับผิวถนนคสล.เดิมสายบางฉนาก-รากไม้ หมู่ที่ 2 | 3,025,000 เงินสะสม | 3,025,000 | 0 |
| 15 | โครงการก่อสร้างทางหลบหลีกสะพานทางเดินคสล.ฝั่งโรงเรียน(ซ้าย-ขวา)หมู่ที่ 4 | 249,000 เงินสะสม | 249,000 | 0 |
| 16 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. จากหัวถนนซอยบางโก้งโค้ง 1 ถึงบ้านนายสายชล กาญจโน ม.5 | 1,120,000 เงินสะสม | 1,120,000 | 0 |
| 17 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้(เชิงอนุรักษ์)จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 7 | 210,000 เงินสะสม | 210,000 | 0 |
| 18 | โครงการขยายไหล่ทางถนนซอยเจริญอุทิศ หมู่ที่ 3 | 90,400 เงินสะสม | 90,400 | 0 |
| 19 | โครงการขยายไหล่ทางถนนศรีสำโรง หมู่ที่ 3 | 133,000 เงินสะสม | 133,000 | 0 |
| 20 | โครงการถมหินคลุกซอยเลียมไล หมู่ที่ 2 | 109,000 เงินสะสม | 109,000 | 0 |
| 21 | โครงการถมหินคลุกถนนสายรวมมิตร 1 หมู่ที่ 2 | 462,000 เงินสะสม | 462,000 | 0 |
| 22 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยวาสนา หมู่ที่ 2 | 235,000 เงินสะสม | 235,000 | 0 |
| 23 | โครงการปรับปรุงผิวทางสะพานทางเดิน คสล.สายบางลุงกรด-บางตาลิ่น หมู่ที่ 7 | 272,000 เงินสะสม | 272,000 | 0 |
| 24 | โครงการปรับปรุงลานกีฬาอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออกเป็นสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 | 496,000 เงินสะสม | 496,000 | 0 |
| 25 | โครงการยกระดับถนน คสล.ซอยโก้งโค้ง 1 จากบริเวณคอสะพาน ม.4 | 364,000 เงินสะสม | 364,000 | 0 |
| 26 | โครงการยกระดับถนนซอยสว่างไสว หมู่ที่ 6 | 438,000 เงินสะสม | 438,000 | 0 |
| 27 | โครงการยกระดับถนนซอยสามสี่พี่น้อง หมู่ที่ 5 | 472,000 เงินสะสม | 472,000 | 0 |
| 28 | โครงการยกระดับถนนซอยหนูนิล หมู่ที่ 5 | 162,000 เงินสะสม | 162,000 | 0 |
| 29 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยนิยมพัฒนา 1-2 หมู่ที่ 1 | 74,000 เงินสะสม | 74,000 | 0 |
| 30 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 3 | 195,000 เงินสะสม | 195,000 | 0 |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคันคลองจากถนนทางหลวงถึงบ้านนายจรัส หมู่ที่ 1 | 334,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 334,000 | 0 |
| 32 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้(เชิงอนุรักษ์) จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 | 378,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 378,000 | 0 |
| 33 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคันคลองบางทราย หมู่ที่ 1 | 238,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 238,000 | 0 |
| 34 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยดียืน หมู่ที่ 5 | 253,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 253,000 | 0 |
| 35 | โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายวัดบางฉนาก-รพ.ปากพนัง หมู่ที่ 2 | 160,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 160,000 | 0 |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยถาวรไพศาล หมู่ที่ 6 | 407,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 407,000 | 0 |
| 37 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จากบ้านนายบุญยัง รื่นเริง-บ้านนายหนูเปลื้อง พรหมทอง หมู่ที่ 4 | 496,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 496,000 | 0 |
| 38 | โครงการยกระดับถนนจากบ้านนายกิตติ คำจันทร์-บ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 | 497,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 497,000 | 0 |
| 39 | เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายโรงพยาบาลปากพนัง-วัดบางฉนาก หมู่ที่ | 398,487.57 เงินอุดหนุน | 398,487.57 | 0 |
| 40 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล | 2,785,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,785,000 | 0 |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนนคสล.เดิม สายรากไม้-บางโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 | 9,206,687 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 9,206,687 | 0 |
| 42 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 บริเวณบ้านนายเจษฎา มากจริง หมู่ที่ 6 | 185,000 งบกลาง | 185,000 | 0 |
| 43 | โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป | 20,500 งบกลาง | 20,500 | 0 |
| 44 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายบุญเยือน เพชรคง หมู่ที่ 3 | 419,000 งบกลาง | 419,000 | 0 |
| 45 | โครงการซ่อมแซมถนนสายรากไม้-ชายทะเล หมู่ที่ 1เชื่อมหมู่ที่ 6 | 165,000 งบกลาว | 165,000 | 0 |
| 46 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนหลังโรงเรียนบ้านชายทะเล หมู่ที่ 6 | 178,000 งบกลาง | 178,000 | 0 |
| 47 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 4 | 40,800 งบกลาง | 40,800 | 0 |
| 48 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บ้านนายแสวง ศรีสังข์ หมู่ที่ 4 | 271,000 งบกลาง | 271,000 | 0 |
| 49 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแทงเลบริเวณท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 | 34,000 งบกลาง | 34,000 | 0 |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.คันคลองบางส้มแป้น หมู่ที่ 2 | 757,000 กันเงินรายจ่าย | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,800,000 | 8,774,000 | 26,000 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,500,000 | 2,264,400 | 235,600 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 | 123,500 | 26,500 |
| 4 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 5 | สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติวันพ่อแห่งชาติ | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ | 10,000 | 2,950 | 7,050 |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 10 | โครงการอาหารกลางวัน | 1,300,000 | 1,306,420 | 0 |
| 11 | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน | 660,790 | 358,708.40 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพประมงเนินน้ำหักหมู่ที่ 6 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 4 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์ปูม้าบ้านชายทะเล หมู่ที่ 1 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม | 150,000 | 120,750 | 29,250 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ปี 2564 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 3 | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 4 | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 5 | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 500,000 | 300,000 | 0 |
| 7 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 1,030,000 | 1,260,070.30 | 0 |
| วัสดุต่างๆ |  |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อถุงยังชีพ | 2,791,770 | 2,791,770 | 0 |
| 2 | จัดซื้อชุดตรวจATK (Antigen Test Kit)และวัสดอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) | 757,970 | 757,970 | 0 |
| 3 | จัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และแอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) | 724,185 | 724,185 | 0 |
| 4 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 | 58,955 | 58,955 | 0 |
| 5 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตั้ง รพ.สนามระดับพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก | 34,550 | 34,550 | 0 |
| 6 | เครื่องปั๊มน้ำ แบบอัตโนมัติ ชนิดยีดติดกับที่ ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 7 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 8 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 9 | โครงการปรับเปลี่ยนความถี่ให้เป็นไปตาม กสทช.กำหนด | 260,000 | 257,000 | 3,000 |
| 10 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16ช่อง | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 11 | รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | 44,800 | 44,400 | 400 |
| 12 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 13 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 14 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 15 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 40,200 | 39,700 | 500 |

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดครล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดครล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมาปฏิบัติงาน

1.4	ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.5	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได

(3) แบบการติดตามและประเมินผลเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

-  แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

-  แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

-  แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกในภาพรวม

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากพนังฝั่งตะวันออก | 20 | 19 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 16 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 59 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) | 5 | 5 |
|  | 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 |
|  | 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | 5 | 5 |
|  | 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 5 | 5 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | 5 | 5 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 92 |

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 5 | 4 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | 10 | 9 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย | 30 | 28 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4 |
|  | 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
|  | 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4 |
|  | 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 5 | 5 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 35 | 30 |
|  | 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | 5 | 5 |
|  | 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | 5 | 4 |
|  | 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 5 | 5 |
|  | 6.4โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | 5 | 5 |
|  | 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 4 |
|  | 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 5 |
|  | 6.7โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | 5 | 4 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 91 |

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน  245  ชุด

1. เพศ		ชาย  113 คน		          หญิง 132 คน

2. อายุ		ต่ำกว่า 20 ปี                9  คน                 20 - 30  ปี                    40 คน

31 - 40 ปี                 85  คน                 41 - 50 ปี                    45 คน

51 - 60 ปี                 54  คน	               มากกว่า 60 ปี                  12 คน

3. การศึกษา	ประถมศึกษา                 122 คน	          มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    90 คน

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า       8  คน                 ปริญญาตรี                      20  คน    สูงกว่าปริญญาตรี                5  คน	    	อื่นๆ                              0  คน

4. อาชีพหลัก	รับราชการ                     8   คน	           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            6  คน		ค้าขายธุรกิจส่วนตัว         25   คน	           รับจ้าง                         40  คน		นักเรียน/นักศึกษา            9   คน	           เกษตรกร                      36  คน	         	อื่นๆ  ประมง              121   คน

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 38% | 58% | 4% |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 30% | 63% | 7% |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 31% | 63% | 6% |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 26% | 67% | 7% |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 24% | 69% | 7% |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 28% | 65% | 7% |
| ๗)ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | 32% | 64% | 4% |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 29% | 67% | 4% |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 35% | 58% | 6% |
| ภาพรวม | 30% | 64% | 6% |

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8 |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8 |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ภาพรวม | 8 |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :  การพัฒนาคนและสังคม

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8 |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8 |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ภาพรวม | 8 |

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การพัฒนาเศรษฐกิจ

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8 |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8 |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| ภาพรวม | 7.55 |

ยุทธศาสตร์ที่  4 :  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8 |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8 |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ภาพรวม | 8 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8 |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8 |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| ภาพรวม | 8 |

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการสร้างโอกาสความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตขนคุณภาพชีวิต การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ความมั่นคง การต่างประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค วิทยาศาตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิตติกส์เพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ | การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันการพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง | บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาคนชุมชนและสังคมน่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาคนและสังคม 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 5.การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล | 125 38 13 7 12 | 18 14 - 1 8 |
|  |  |  |  |  | 195 | 41 |

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินงาน

| ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | โครงการตามข้อบัญญัติประจำปี | โครงการจ่ายขาดเงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ อุดหนุนหน่วยงานอื่น | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา บริหารงานทั่วไป | กองช่าง | 3 5 | 13 5 1 | 11 5 1 | 9,081,350 1,359,809.26 151,000 |
| 2.การพัฒนาคนและสังคม | บริการชุมชนและสังคม บริหารทั่วไป งบกลาง | บริหารงานทั่วไป การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สาธารณสุข งบกลาง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | 6 3 5 3 5 3 | 0 0 0 0 0 0 | 4 2 2 2 5 0 | 18,180 2,048,455.38 32,218 26,000 11,949,175 0 |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักงานปลัด | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเศรษฐกิจ | สาธารณสุข การเกษตร | สำนักงานปลัด | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 12,500 |
| 5.การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมา ภิบาล | บริหารทั่วไป บริการชุมชนและสังคม | บริหารงานทั่วไป การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | 6 2 1 2 | 0 0 0 0 | 5 2 1 0 | 196,706.27 16,000 1,035,608.42 0 |
| รวม |  |  |  | 47 | 19 | 41 | 25,927,002.33 |

การติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมายโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.147-08 สายวัดบางฉนาก-หลังโรงพยาบาลปากพนัง หมู่ที่ 2 | กว้าง 0.90 เมตร ยาว 159 เมตร | 5,439,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5,439,000 | 4,000 |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ | 401,000 เงินสะสม | 151,000 | 250,000 |
| 3 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนโรงพยาบาลปากพนัง-วัดบางฉนาก หมู่ที่ 2 | กว้าง 4ม. ยาว 250ม. | 844,000 เงินสะสม | 844,000 | 0 |
| 4 | โครงการยกระดับถนนสายประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 488,000 เงินสะสม | 488,000 | 0 |
| 5 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเจริญอุทิศ หมู่ที่ 3 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 377,000 เงินสะสม | 377,000 | 0 |
| 6 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยบูรพา หมู่ที่ 3 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 116,000 เงินสะสม | 116,000 | 0 |
| 7 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บริเวณบ้านนางห้วง เวชภูติ-บ้านนางแป้น เวชภูติ หมู่ที่ 2 | กว้าง 1.5ม. ยาว 21ม. | 80,000 เงินทุนสำรองสะสม | 80,000 | 0 |
| 8 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บริเวณบ้านนางสุภาพร ลั่นซ้าย หมู่ที่ 2 | กว้าง 0.90ม. ยาว 8ม. | 35,000 เงินทุนสำรองสะสม | 35,000 | 0 |
| 9 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บริเวณบ้านนางชูกลีบ ศาสน์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 | กว้าง 0.90ม. ยาว 13ม. | 45,600 เงินทุนสำรองสะสม | 45,600 | 0 |
| 10 | โครงการยกระดับถนนซอยดำทองทา หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร | 290,000 เงินทุนสำรองสะสม | 323,000 | 0 |
| 11 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ | 20,000 โอนงบประมาณ | 11,750 | 8,250 |
| 12 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากบ้านนาย กรด คงงามขำถึงปลายบาง หมู่ที่ 7 | กว้าง 0.90 เมตร ยาว 159 เมตร | 463,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 463,000 | 0 |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แบบพาดสายดับสายคันคลองบางหมัน-คันคลองบางส้มแป้น หมู่ที่ 2 | ยาว 640 ม. | 119,055.72 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 119,055.72 | 0 |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แบบพาดสายดับสายคันคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 3-5 | ยาว 3,550 ม. | 471,005.81 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 471,005.81 | 0 |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แบบพาดสายดับสายชุมชนบางฉนาก หมู่ที่ 2 | ยาว 2,100 ม. | 276,747.73 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 276,747.73 | 0 |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิมซอยนายเลิศ-นายลาภ หมู่ที่ 1 | กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร | 493,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 453,000 | 40,000 |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนดินซอยสายัณห์ต่อจากเดิม หมู่ที่ 5 | กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร | 406,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ | 406,000 | 0 |
| 18 | โครงการพัฒนาดำเนินงานจากงบกลาง 1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นหลุมบ่อ 2.ขุดสร้างคันทรายกั้นน้ำทะเลบริเวณบ้านนายวันชัย ไพศาล หมู่ที่ 6 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล.สายบางศรีจันทร์ หมู่ที่ 7 4.ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. สายรากไม้-บางโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 5. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล.สายบ้านนางสารี หมู่ที่ 2 6.จ้างซ่อมแซมท่อPVC ประปาหมู่บ้านสายบ้านนายสายชล กาญจโน หมู่ที่ 4 7.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล.สายโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 8.ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. หมู่ที่ 4 9.วางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนายกิตติ คำจันทร์-บ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 10.ซื้อวัสดุมุงหลังคาช่วยเหลือประชาชน 11.ซ่อมแซมผิวสะพานทางเดิน คสล.สายบ้านนาย สุเทพ เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 12.ซ่อมแซมถนน คสล.สายบางแทงเล หมู่ที่ 7 13. ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 2 14.โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากปากซอยบางศรีจันทร์-บางตาลิ่น หมู่ที่ 7 |  | งบกลาง 55,200 18,000 49,000 77,300 74,000 12,900 98,300 86,000 57,700 86,500 36,800 249,000 497,000 495,000 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ | 9,600,000 | 9,235,300 | 26,000 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | ผู้พิการได้รับสวัสดิการ | 2,500,000 | 2,272,800 | 235,600 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ | 150,000 | 118,500 | 26,500 |
| 4 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | อุดหนุนงบประมาณ | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 5 | สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก | อุดหนุนงบประมาณ | 172,575 | 172,575 | 0 |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 10,000 | 3,480 | 6,520 |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 30,000 | 9,700 | 20,300 |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี | จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 10,000 | 2,000 | 1,000 |
| 10 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง | 1,300,000 | 1,384,467 | 0 |
| 11 | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน | เพื่อให้นักเรียนดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง | 670,000 | 663,988.38 | 357,827.56 |
| 12 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 30,000 | 27,468 | 2,532 |
| 13 | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | จัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 30,000 | 4,750 | 25,250 |
| 14 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันและลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม | 150,000 | 12,500 | 137,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | สนับสนุนงบประมาณ | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2565 | สนับสนุนงบประมาณ | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 3 | อุดหนุนอำเภอปากพนงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2565 | สนับสนุนงบประมาณ | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 4 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2565 | สนับสนุนงบประมาณ | 30,000 | 3,000 | 0 |
| 5 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2565 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | สนับสนุนงบประมาณ | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 6 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินกองช่าง | เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถให้งานได้ปกติ | 942,219.74 | 1,035,608.42 | 0 |
| 7 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - สำนักงานปลัด - กองคลัง | เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถให้งานได้ปกติ | 200,000 30,000 | 66,757.27 17,185 | 146,057.73 |
| 8 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่การดำเนินงานของ อบต | เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ | 100,000 | 27,764 | 72,236 |
| วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 | เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิดระบาดในพื้นที่ | 1,723,508 | 1,723,508 | 0 |
| 2 | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 5,900 | 5,500 | 400 |
| 3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 4 | ตู้แหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 15,000 | 11,400 | 3,600 |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 6 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| 7 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 22,000 | 22,000 | 1,000 |
| 8 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 9 | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 40,900 | 40,900 | 0 |
| 10 | ตู้เก็บของ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 11 | ตู้เหล็ก | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 23,600 | 17,100 | 6,500 |
| 12 | โต๊ะทำงาน | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 13 | โต๊ะเหล็ก | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 23,600 | 17,100 | 6,500 |
| 14 | ตู้เย็น | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 18,500 | 14,290 | 4,210 |
| 15 | เก้าอี้ทำงาน | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการ | 2,900 | 2,500 | 400 |

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 10,000 |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 400,000 |
| 3 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 | 4,000 |
| 4 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ปี 2564 | 4,000 |
| 5 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 | 5,000 |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 | 5,000 |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | 10,000 |
| 8 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 50,000 |
| 9 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 200,000 |
| 10 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 20,000 |
| 11 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดปากพนังฝั่งตะวันออกคัพ | 100,000 |
| 13 | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | 5,000 |
| 14 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด | 30,000 |
| 15 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ | 50,000 |
| 16 | โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | 70,000 |
| 17 | โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 |
| 18 | เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000 |
| 19 | โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50,000 |
| 20 | โครงการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต | 20,000 |
| 21 | โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล | 10,000 |
| 22 | โครงการขยายไหล่ทางถนน ถนนรากไม้-บางโก้งโค้ง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 | 486,000 |
| 23 | โครงการบุกเบิกถนนดินจากถนนเทศบาลปากพนัง-ชายทะเลถึงที่ดินนางภมร นาควารี หมู่ที่ 3 | 237,000 |

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ลำดับ | โครงการ | กำหนดกรอบเวลา | ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา | ความเพียงพอของงบประมาณ | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ | ประสิทธิผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.147-08 สายวัดบางฉนาก-หลังโรงพยาบาลปากพนัง หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนโรงพยาบาลปากพนัง-วัดบางฉนาก หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการยกระดับถนนสายประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเจริญอุทิศ หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยบูรพา หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บริเวณบ้านนางห้วง เวชภูติ-บ้านนางแป้น เวชภูติ หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บริเวณบ้านนางสุภาพร ลั่นซ้าย หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.147-08 สายวัดบางฉนาก-หลังโรงพยาบาลปากพนัง หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนโรงพยาบาลปากพนัง-วัดบางฉนาก หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการยกระดับถนนสายประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเจริญอุทิศ หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บริเวณบ้านนางชูกลีบ ศาสน์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการยกระดับถนนซอยดำทองทา หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากบ้านนาย กรด คงงามขำถึงปลายบาง หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แบบพาดสายดับสายคันคลองบางหมัน-คันคลองบางส้มแป้น หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แบบพาดสายดับสายคันคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 3-5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แบบพาดสายดับสายชุมชนบางฉนาก หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิมซอยนายเลิศ-นายลาภ หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนดินซอยสายัณห์ต่อจากเดิม หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการพัฒนาดำเนินงานจากงบกลาง 1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นหลุมบ่อ 2.ขุดสร้างคันทรายกั้นน้ำทะเลบริเวณบ้านนายวันชัย ไพศาล หมู่ที่ 6 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล.สายบางศรีจันทร์ หมู่ที่ 7 4.ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. สายรากไม้-บางโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 5. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล.สายบ้านนางสารี หมู่ที่ 2 6.จ้างซ่อมแซมท่อPVC ประปาหมู่บ้านสายบ้านนายสายชล กาญจโน หมู่ที่ 4 7.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล.สายโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 8.ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. หมู่ที่ 4 9.วางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนายกิตติ คำจันทร์-บ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 10.ซื้อวัสดุมุงหลังคาช่วยเหลือประชาชน 11.ซ่อมแซมผิวสะพานทางเดิน คสล.สายบ้านนายสุเทพ เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 12.ซ่อมแซมถนน คสล.สายบางแทงเล หมู่ที่ 7 13. ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 2 14.โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากปากซอยบางศรีจันทร์-บางตาลิ่น หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | เบี้ยยังชีพความพิการ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 28 | สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติวันพ่อแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการอาหารกลางวัน |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ |  |  |  |  |  |  |
| 37 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |
| 39 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2565 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | อุดหนุนอำเภอปากพนงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2565 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2565 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |
| 43 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินกองช่าง |  |  |  |  |  |  |
| 44 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - สำนักงานปลัด/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่การดำเนินงานของ อบต |  |  |  |  |  |  |
| 46 | โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |
| 47 | อุดหนุนอำเภอปากพนังโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2565 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | อุดหนุนอำเภอปากพนงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

5.๑  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)

คุณภาพยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ทั้งหมด 86.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

คุณภาพโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพโครงการ ได้ทั้งหมด 92  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน

5.2 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตาม

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ปีงบประมาณ 2565  จำนวน   195  โครงการ

โครงการตามแผนการดำเนินงาน	  		       		  จำนวน    66  โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ 						  จำนวน    41   โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  21.03 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

5.3 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

- ดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

- โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

- โครงการมีความก้าวหน้าประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.4  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายละเอียดแนบท้าย

5.5  ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล)

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้

-  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑)  ควรมีการวางแผนงานโครงการต่างๆไว้ให้ชัดเจนและเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการให้ครบทุกโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้

-  การบริการประชาชน

๑)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2)  ควรให้มีการจัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ พบประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน และควรเชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม  เช่น สาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาล  ปศุสัตว์  เกษตร เป็นต้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

3) การดำเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น

ส่วนที่  4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

- ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1) กระบวนการวางแผนโครงการสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

2) การนำแผนที่ได้ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงตามแนวนโยบาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกโครงการ

3) เมื่อดำเนินการแล้วจะต้องมีการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4) สามารถทำให้ประชาชนได้ทราบว่ามีโครงการพัฒนาและกิจกรรมของโครงการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านใดบ้าง

- การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผลของการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้

1. ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่เกิดจากคำถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง แผนการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน เช่น จำนวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จำนวนกิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น ชุมชนนี้มีความเจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบาย ปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล ของยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายเป็น ความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้วัดความสำเร็จได้จาก เช่น

(1) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Client Satisfaction Criterion)

(2) บรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion)

(3) บรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary Criterion)

(4) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness Criterion)

(5) การนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบต่างๆ

- ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น คำบรรยายตาราง หรือรูปภาพ

- ตาราง (Tables) เป็นการนำข้อมูลลงในช่อง (Grids)

- รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น

- ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นและผลสำเร็จที่วัดได้

3.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นคือ การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน สำหรับกรณีโครงการของรัฐ เอกชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพ ชีวิตของประชาชนและชุมชน เช่น การประชุมประชาคม การจัดทำประชาพิจารณ์และการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล ส่งรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้สมมติฐานในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ซึ่งการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

(1) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน สำหรับกรณีโครงการของรัฐ เอกชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพ ชีวิตของประชาชนและชุมชน เช่น การประชุมประชาคม การจัดทำประชาพิจารณ์

- สนับสนุนการพัฒนากลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงาน ทั้งกลุ่มผู้นำชุมชน          อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ  โดยไม่แยก เป็นตำลหนึ่งตำบลใดอย่างที่แล้วมา

(2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา ผลสรุปภาพรวม

1. ส่งเสริมการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการดำเนินการทบทวนโครงการหรือกิจกรรม ภายในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งหวังและยึดถือประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

2. ลักษณะสังคมเป็นสังคมผสมผสานระหว่าง ความเป็นเมืองและชนบท โดยระดับความเป็นชุมชนเมืองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขาดความมีเอกลักษณ์เฉพาะ ดั้งเดิมของพื้นที่ ดังนั้นเป้าหมายคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมวิถี ชุมชนร่วมกัน เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารงานร่วมกันทุกภาคส่วน และลดช่องว่างระหว่างความเป็น

3. การจัดทำแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา

4. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

5. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ภาคผนวก

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน